## Plan de pruebas
Informacion General
Cliente | LATAM
Tipo de Proyecto | PROYECTO CORPORTATIVO
Triada | Responsable del Cliente | JHON SEBASTIAN
| Lider de Pruebas (TPL) | BRAYAN HITTA
| Responsable de Desarrollo | JHON SEBASTIAN
Linea de Negocio (UEN) | ENTERPRISE
Nombre de la Aplicación o proyecto | LATAM AIRLINES PLATAFORMA WEB
Contexto del Proyecto
LATAM Airlines es una aerolínea multinacional chilena formada por la fusión de las aerolíneas sudamericanas LAN, TAM4 y sus filiales.5 Con sede en Santiago (Chile), la aerolínea opera vuelos para pasajeros a países en América, el Caribe, Europa, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía, llegando a un total de 136 destinos en 24 países. En carga, la aerolínea sirve a más de 144 destinos en 26 países y está conformada por aproximadamente 45 000 empleados y que consiste con 310 aviones.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Retraso en el proceso de certificaciòn |  | Entrega tardida por parte de desarrollo del producto | 2 | 3 | 6 | Validar con el equipo posible modificaciòn de paso a producciòn (notificar al equipo con tiempo y hacerlo en los daily)
Reproceso de contextualizaciòn/Documentaciòn |  | Cambio de alcance | 1 | 1 | 1 | Contar con la documentaciòn
Inestabilidad ambiente de certificaciòn |  | Intermitencia en servidores,configuraciòn de red inestable | 3 | 2 | 6 | Tener contacto directo con la persona encargada del ambiente(desarrollador) y poder reportarlo a tiempo
Retrasos en la entrega del producto final o en los cronogramas estipulados |  | Falta de comunicaciòn con el equipo | 2 | 2 | 4 | Seguimiento en los daily
Indisponibilidad del ambiente |  | Procesos de mantinimiento por parte de desarrollo | 2 | 1 | 2 | Establecer tiempos de mantenimiento fuera de los tiempo de prueba
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
No se guarde la informaciòn |  | Indisponibilidad de la BD (no hay conexiòn) | 2 | 2 | 4 | Smoke test y regresiòn
Información errada |  | Error del sistema | 3 | 2 | 6 | Pruebas funcionales y de regresiòn
No permita realizar más compras de vuelos luego de la primera. |  | Errores que limiten el funcionamiento de compras | 3 | 3 | 9 | Pruebas funcionales e informe de las mismas
Visualización de transacciones |  | No brinde información de los realizado | 3 | 3 | 9 | Pruebas funcionales e informe de las mismas
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | 2 Mayo 2022 - 17 Mayo 2022 |  | X
Alcance: | El alcance del proyecto son 3 funcionalidades, un tiempo de 15 dias para terminar el proyecto |  | X
Recursos | EquipoQA1 que son 3 analistas de pruebas |  | X
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
* Validación de compra de vuelos * Validación de la integración con los metodos de pago * Validación de a consulta de compra de viajes * Validar experiencia en la pagina * Verificar funciones con Millas LATAM PASS * Validación de campos con obligatoriedad
Fuera de alcance de pruebas:
No se podrá validar la conexión ni comprobar las pruebas contra la base de datos, a sú vez no es posible realizar las pruebas de estrés o pruebas de caja blanca. En esta version no se tendra dentro del alcance la utilizacion del aplicativo en dispositivos moviles.
Fechas
Recursos
Alcance
Note on A10: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema

## Estimación
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 6
Lectura de Documentación |  |  | 2 | 1
Contextualización |  |  | 4 | 1
Planeacion |  |  |  |  | 16
Estimación |  |  | 3 | 1
Riesgos |  |  | 4 | 1
Alcance |  |  | 2 | 1
Estrategia |  |  | 3 | 1
Reunión de aprobación |  |  | 2 | 1
Cronograma de Actividades |  |  | 2 | 1
Diseño |  |  |  |  | 15
smoketest |  |  | 3 | 7CP
HU001 Compra y consulta de vuelos con y sin millas LATAM PASS |  |  | 8 | 12CP
Regresión |  |  | 4 | 6CP
Ejecucion |  |  |  |  | 13
smoketest |  |  | 4.5 | 7CP
HU001 Compra y consulta de vuelos con y sin millas LATAM PASS |  |  | 9 | 13CP
Regresión |  |  | 4 | 6CP
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 36
Entregar Informe |  |  | 8 | 1
UAT |  |  | 16 | 1
Reunión de Cierre |  |  | 4 | 1
Revisión de entregable del proceso de certificación |  |  | 8 | 1
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 52
Dailys |  |  | 10 | 1
Gestión de Issues |  |  | 20 | 1
Informe de Avances |  |  | 10 | 1
Reunión de Seguimiento |  |  | 12 | 1
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 138
| Factor de Ajuste |  | 0 |  | 0%
| Esfuerzo mas Probable |  | 138
|  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 15.3333